## PERT일정
Activity | T0(낙관) | Tm(최빈) | Tp(비관) | Te(기대) | ∂^2 | ∂ | 선행작업 | 작업설명 |  | 사용자입력
A1 | 3 | 20 | 30 | 19 | 20.25 | 4.5 |  | 프로젝트계획 | 90, 90,
A2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | A1 | EDW 환경분석 | 30, 30
A3 | 30 | 60 | 90 | 60 | 100 | 10 | A2 | EDW 데이터 정의 | 90, 30
A4 | 30 | 45 | 60 | 45 | 25 | 5 | A2 | 비즈니스 요구정의 | 60, 30
A5 | 60 | 75 | 90 | 75 | 25 | 5 | A2, A3 | 데이터 변환 정의 | 30, 60
D1 | 60 | 75 | 90 | 75 | 25 | 5 | A3 | EDW Data 설계 | 60, 90
D2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | A4 | 데이터 마트 설계 | 90, 60
D3 | 60 | 75 | 90 | 75 | 25 | 5 | A3, A5 | ETL 설계 | 60, 90
D4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | A2 | 인프라스트럭처 설계 | 30, 30
C1 | 180 | 225 | 270 | 225 | 225 | 15 | D3 | ETL 시스템 구축 | 180, 270
C2 | 60 | 75 | 90 | 75 | 25 | 5 | D1, D2, D3, D4, C1 | 테스트 | 60, 90

## Input
PERT/CPM
작업명 | 설명 | 소요일수 | 선행작업 | EST | EFT | LST | LFT | TF | FF | DF | CP
A1 | 프로젝트계획 | 19 |  | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | Yes
A2 | EDW 환경분석 | 30 | A1 | 19 | 49 | 19 | 49 | 0 | 0 | 0 | Yes
A3 | EDW 데이터 정의 | 60 | A2 | 49 | 109 | 49 | 109 | 0 | 75 | -75 | Yes
A4 | 비즈니스 요구정의 | 45 | A2 | 49 | 94 | 409 | 454 | 360 | 0 | 360 | No
A5 | 데이터 변환 정의 | 75 | A2, A3 | 109 | 184 | 109 | 184 | 0 | 0 | 0 | Yes
D1 | EDW Data 설계 | 75 | A3 | 109 | 184 | 409 | 484 | 300 | 300 | 0 | No
D2 | 데이터 마트 설계 | 30 | A4 | 94 | 124 | 454 | 484 | 360 | 360 | 0 | No
D3 | ETL 설계 | 75 | A3, A5 | 184 | 259 | 184 | 259 | 0 | 225 | -225 | Yes
D4 | 인프라스트럭처 설계 | 30 | A2 | 49 | 79 | 454 | 484 | 405 | 405 | 0 | No
C1 | ETL 시스템 구축 | 225 | D3 | 259 | 484 | 259 | 484 | 0 | 0 | 0 | Yes
C2 | 테스트 | 75 | D1, D2, D3, D4, C1 | 484 | 559 | 484 | 559 | 0 | 0 | 0 | Yes
Note on E3: EST(Earliest Start Time ; 최조개시시각): 작업을 시작할 수 있는 가장 빠른 시각
Note on F3: EFT(Earliest Finish Time ; 최조완료시각): 작업을 종료할 수 있는 가장 빠른 시각
Note on G3: LST(Latest Start Time ; 최지개시시각): 프로젝트의 총공기에 영향이 없는 범위내에서 작업을 가장 늦게 시작하여도 좋은 시각
Note on H3: LFT(Latest Finish Time ; 최지완료시각): 프로젝트의 총공기에 영향이 없는 범위내에서 작업을 가장 늦게 종료하여도 좋은 시각
Note on I3: TF(Total Float ; 총여유): 어떤 작업이 그 전체공사의 최종 완료일에 영향을 주지 않고 지연될 수 있는 최대한의 여유시간.
Note on J3: FF(Free Float ; 자유여유) 모든 후속 작업이 가능한 한 빨리 개시될 때 (ES) 어떤 작업이 이용 가능한 여유시간
Note on K3: DF(Dependent Float ; 간섭여유) 후속작업의 총여유(TF)에 영향을 미치는 어떤 작업이 갖는 여유
Note on L3: 주공정(C.P: Critical Path): C.P란 Project의 시작일부터 Project의 완료일까지 여유가 전혀 없는 요소작업들의 집합(Path)
Note on D4: 4번째 행은 반드시 프로젝트의 첫 번째 작업이어야 함